## Planilha1
Responsável | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira
| 14.set | 15.set | 16.set | 17.set | 18.set
WONDERFUL | Call Alinhamento Técnico | Alinhamento Datas Textos | Montagem Cronograma | Envio Cronograma | Produção Artes V 01
|  |  | Produção Artes V 01 | Produção Artes V 01
|  | Setup Hospedagem | Domínio Publicado | Html Branco Publicado
REDATORA | x | Alinhamento Datas Textos | x | Envio Seções 1 e 2 | Produção Seções 3 e 4
ACCOR | Call Alinhamento Técnico | Vínculo do DNS | Definição Contatos Site | Definição Contatos Site | Envio Contatos Site
INSTITUTO AVON | x | x | x | x | x
| 21set | 22.set | 23.set | 24.set | 25.set
WONDERFUL | Envio Layout V 01 | Produção Artes V 02 | Produção Artes V 02 | Produção Artes V 02 | Envio Layout V 02
|  |  | Codificação Html Wire Desk | Codificação Html Wire Desk | Codificação Html Wire Desk
REDATORA | Envio Seções 3 e 4 | Produção Seções 5 e 6 | Envio Seções 5 e 6 | x | x
ACCOR | Análise Layout/Texto V 01 | Feed back Layout/Texto V 01 | x | x | Análise Layout/Texto V 02
INSTITUTO AVON | Análise Layout/Texto V 01 | Feed back Layout/Texto V 01 | x | x | Análise Layout/Texto V 02
| 28.set | 29.set | 30.set | 01.out | 02.out
WONDERFUL | Produção Artes V 03 | Produção Artes V 03 | Envio Layout V 03 | Ajustes Finais Layout V 03 | ENTREGA V DESK FINAL
| Codificação Html Desk | Codificação Html Desk | Codificação Html Desk | Codificação Html Desk | PUBLICAÇÃO V DESK FINAL
| Setup Conta FISP Google | Codificação Admin | Codificação Admin | Codificação Admin
REDATORA | Ajustes Finais Textos | Envio Textos Finais | x | x | x
ACCOR | Feed back Layout/Texto V 02 | x | Análise Layout/Texto V 03 | APROVAÇÃO FINAL V DESK | x
|  |  | Feed back Layout/Texto V 03 | x
INSTITUTO AVON | Feed back Layout/Texto V 02 | x | Análise Layout/Texto V 03 | APROVAÇÃO FINAL V DESK | x
|  |  | Feed back Layout/Texto V 03 | x
| 05.out | 06.out | 07.out | 08.out | 09.out
WONDERFUL | Codificação Html Mobile | Codificação Html Mobile | Envio Html Mobile | Ajustes Html Mobile | ENTREGA V MOB FINAL
| Setup SEO GTM | Setup SEO GTM | Testes SEO GTM | Envio Html Mobile | PUBLICAÇÃO V MOB FINAL
Testes SEO GTM
REDATORA | x | x | x | x | x
ACCOR | x | x | Feed back V MOB | APROVAÇÃO FINAL V MOB | x
INSTITUTO AVON | x | x | Feed back V MOB | APROVAÇÃO FINAL V MOB | x