## Plan1
CRONOGRAMA 2022 PRÊMIO JUNTAS TRANSFORMAMOS
| MAIO |  |  |  | JUNHO |  |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SETEMBRO
ATIVIDADE | 2 a 6/05 | 9 a 13/05 | 16 a 20/05 | 23 a 27/05 | 30/05 a 3/06 | 6 a 10/06 | 13 a 17/06 | 20 a 24/06 | 27/06 a 1/07 | 4 a 8/07 | 11 a 15/07 | 18 a 22/07 | 25 a 29/07 | 1 a 5/08 | 8 a 12/08 | 15 a 19/08 | 22 a 26/08 | 29/08 a 2/09 | 5/9 a 9/9 | 12/9 a 16/9 | 19/09 a 23/9
Reunião de kick off do projeto
Revisão do regulamento
Atualização de instrumentos do edital: critérios de análise, formulário de inscrição
Desenvolvimento da campanha de comunicação
Preparação da plataforma: revisão de textos, inserção do regulamento, materiais
Criação do formulário de inscrição (Google Forms)
Lançamento do prêmio |  |  |  |  | 2022-06-01
Live de lançamento
Acompanhamento das inscrições | [8 empty] | 2022-07-01
Triagem Instituto Avon (checagem inicial)
Análise inicial (Consultoria)
Análise técnica (Consultoria)
Preparação de material de suporte para Comitê
Comitê final do prêmio
Preparação de material de apoio à seleção (elaboração de ranking e ajustes nas lâminas)
Painel de seleção
Averigação das informações das vencedoras
Entrevistas virtuais
Sistematização das finalistas + histórias inspiradoras
Divulgação dos vencedoras | [20 empty] | 2022-09-19
Elaboração de relatório final
Acompanhamento e reporte